## Slide 1: 在庫管理システム刷新プロジェクト 進捗報告
2026-07-08 / PM: 田中太郎

## Slide 2: 全体ステータス
ベンダー選定完了（クラウドギア社に決定）
データ移行方針: 商品マスタ→在庫トランザクションの順で段階移行、並行稼働期間を設けて検証
現行システムのエクスポート仕様は7月中に確定予定（未確定）

## Slide 3: リスク
リスク項目 | 影響度 | 対応
現行システムのエクスポート仕様未確定 | 高 | 7月中に確定予定。ベンダーとヒアリング調整中
並行稼働期間のデータ整合性検証 | 中 | 検証計画を8月上旬までに策定

## Slide 4: マイルストーン
日付 | 内容
2026-07-31 | エクスポート仕様確定
2026-08-15 | 商品マスタ移行完了
2026-08-31 | 在庫トランザクション移行完了
Notes: マイルストーンはクラウドギア社の実績を踏まえた見積もり。エクスポート仕様確定が遅れると全体後ろ倒しのリスクあり。